## biên bản t1l1
Nhóm: 8
Thời gian – time: 9h
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy | 9h | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm | 9h | không | không
3 | Lê Minh Tiến | 9h | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 |  | Trần Đức Huy |  | chọn đề tài
2 |  | Trần Đức Huy |  | chọn ngôn ngữ lập trình |  | 3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | chọn đề tài | xây dựng website hệ thông đại học điện tử |  | xây dựng website hệ thông đại học điện tử
2 | chọn ngôn ngữ lập trình | backend: java, spring ¦ font end: html, css, js, bootstrap, template thymeleaf ¦ cơ sở dữ liệu: mysql ¦ git-github |  | backend: java, spring ¦ font end: html, css, js, bootstrap, template thymeleaf ¦ cơ sở dữ liệu: mysql ¦ git-github
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Hoàn thành phiếu đề xuất | 9h | Lê Minh Tiến | Đã xong

## biên bản t2l1
Nhóm: 2
Thời gian – time: 20h
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | triển khai các nội dung cần làm | Trần Đức Huy
2
3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | đề cương nghiên cứu | tham khảo tài liệu mẫu
2 | phần mở đầu | tham khảo tài liệu mẫu
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | hoàn thành đề cương nghiên cứu | 20h 20/3/2024 | Trần Đức Huy
2 | hoàn thành phần mở đầu | 21h 21/3/2024 | Nguyễn Thiện Lâm

## biên bản t3l1
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 24/03/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai các nội dung cần làm | Trần Đức Huy
2
3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chương 1: tổng quan về bài tập lớn | tham khảo tài liệu hướng dẫn
2 | phần phân tích đặc tả chương 2 | tham khảo tài liệu hướng dẫn
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Hoàn thành phần 1.1 và 1.2 | 12h 24/03/2024 | Lê Minh Tiến
2 | Hoàn thành phần 1.3 | 12h 24/03/2024 | Nguyễn Thiện Lâm
3 | Hoàn thành vấn đề (2) |  |  | chưa phân công

## Tuàn 4
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 07/04/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai các nội dung cần làm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | phân tích hệ thống, vẽ biểu đồ UC |  | cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
2

## Tuần 5
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 7/4/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai các cong việc cần làm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Mô tả use case quản trị viên | 21/04/2024 | Trần Đức Huy
2 | Mô tả use case giảng viên | 21/04/2024 | Lê Minh Tiến
3 | Mô tả use case sinh viên | 21/04/2024 | Nguyễn Thiện Lâm
4 | Yêu cầu phi chức năng | 21/04/2024 | Lê Minh Tiến
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
2

## Tuần 6
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 21/04/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai dữ án
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thiết lập mô hình kiến trúc cho hệ Thiết lập mô hình kiến trúc cho hệ Thiết lập mô hình kiến trúc cho hệ thống |  | Lê Minh Tiến
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Tuần 7
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 28/4/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai dữ án
2
3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Triển khai dự án
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | thiết kế và code chức năng đăng nhập | 2024-05-05 | Lê Minh Tiến
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
2

## Tuần 8
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 05/05/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai dữ án
2
3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | thiết kế và code chức năng quản trị ngành | 2024-12-05 | Lê Minh Tiến
2 | thiết kế và code chức năng quản trị môn học | 2024-12-05 | Nguyễn Thiện Lâm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Tuần 9
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 12/05/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai dữ án
2
3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | thiết kế và code chức năng quản trị lớp môn học | 19/5/2024 | Trần Đức Huy
2 | Thiết kế và code chức năng quản trị chương trình học | 19/5/2024 | Lê Minh Tiến
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Tuần 10
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 19/05/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai dữ án
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thiết kế và code chức năng xem thời khóa biểu | 26/5/2024 | Trần Đức Huy
2 | hiết kế và code chức năng xem điểm | 26/5/2024 | Lê Minh Tiến
3 | Thiết kế và code chức năng quản lý điểm | 26/5/2024 | Nguyễn Thiện Lâm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Tuần 11
Nhóm: 2
Thời gian – time: 9h 26/05/2024
Địa điểm – location: online
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đức Huy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Huy |  | không | không
2 | Nguyễn Thiện Lâm |  | không | không
3 | Lê Minh Tiến |  | không | không
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Triển khai dữ án
2
3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Hoàn thiện báo cáo | 2024-01-06 | Nguyễn Thiện Lâm
Đóng góp nhóm – Team contribution
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3.a